План-график проведения самообследования №; Мероприятия; Сроки; Ответственные. Планирование и подготовка работ. 1; Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: - определение состава комиссии; - распределение обязанностей между председателем и членами комиссии; - формы и сроки исполнения процедур; - определение содержания отчета; - обсуждение особенностей за 2021 год; - сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования; До 04.02.2022; Директор школы. 2; Издание приказа о проведении самообследования образовательной организации; До 08.02.2022; Директор школы. 3; Обучение членов комиссии по подготовке отчета; До 11.02.2022; Заместитель директора по УВР. Организация и проведение самообследования. 4; Определить разделы аналитической части отчета, в которых наибольшее количество особенностей за 2021 год; 11.02.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. 5; Сбор информации с учетом особенностей 2021 года для аналитической части отчета по направлениям оценки: - образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса; - система управления организацией; - содержание и качество подготовки выпускников; - востребованность выпускников; - качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы; - функционирование внутренней системы оценки качества образования. Основание: пункт 6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462; 15.02.2022–01.03.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. 6; Определить, какие показатели статистической части отчета невозможно рассмотреть; 02.03.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. 7; Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности образовательной организации с учетом особенностей 2021 года, подлежащей самообследованию, указанных в приложении 2; 03.03.2022–15.03.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета. 8; Обобщение полученных результатов по аналитической части отчета о самообследовании; 16.03.2022–30.03.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. 9; Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании; 16.03.2022–30.03.2022; Председатель комиссии, члены комиссии. 10; Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании; 29.03.2022; Директор, председатель комиссии. 11; Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета; 01.04.2022; Директор, председатель комиссии. 12; Подготовка отчета о самообследовании; 04.04.2022–08.04.2022; Директор, председатель комиссии. Рассмотрение и публикация отчета. 13; Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета; 11.04.2022; Заместитель директора по УВР. 14; Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании управляющего совета; 13.04.2022; Директор школы, председатель управляющего совета. 15; Утверждение отчета о самообследовании директором школы; 15.04.2022; Директор школы. 16; Направление отчета о самообследовании учредителю; 18.04.2022; Делопроизводитель. 17; Размещение отчета о самообследовании на сайте школы; 18.04.2022; Ответственный за сайт школы.